普查内容及要求

按照2015年住建部发布《城市停车设施规划导则》,2021年,国务院办公厅发布《关于推动城市停车设施发展意见》,2023年,住建部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》要求开展停车设施普查工作，通过引入第三方机构，对郑州市居住配建机动车停车、企事业单位配建机动车停车、路外机动车公共停车场、路内机动车公共停车场进行全面普查，摸清停车资源供给的底数，形成数字化地图，便于分析停车供需情况，达到能够信息化、具体化的呈现停车问题与矛盾。为制定停车管理政策、规划建设治理方案、缓解“停车难”提供基础数据支撑。普查范围：主城区建成区，面积约682.06平方公里。6个月完成全面普查成果，每年年底定期更新维护。重点更新维护：城管局备案停车场、调整优化的路内泊位等。普查内容：党政机关、企事业单位、住宅小区、商业综合体等管理或使用的各类停车场（包括配建停车场、公共停车场、路内停车场）。最终成果形式包含“一库一报告”即现状停车资源arcGIS数据库，可与“郑好停”平台互联，具备分析、更新数据的条件；现状停车资源统计分析报告（含不限于停车供需数字地图、全市停车供需矛盾情况、提升行业管理的措施意见、配套法规修订意见、5年内公共停车场规划建设意见、促进公共停车场建设政策措施等）。
一、主要内容
（一）普查内容

1、普查范围
主城区建成区，面积约682.06平方公里。6个月完成全面普查成果，每年年底定期更新维护。重点更新维护：城管局备案停车场、资源规划局新发建筑许可的配建停车场、调整优化的路内泊位等。
2、普查对象
党政机关、企事业单位、住宅小区、商业综合体等管理或使用的各类停车场（包括配建停车场、公共停车场、路内停车场）。
3、普查目的
3.1停车供需分析，全面掌握城市停车泊位总体供需及空间分布，解析不同建筑类型停车需求，为政策制定提供精准数据。
3.2停车设施使用特性，深入研究典型停车设施使用特征，助力小汽车出行优化，促进资源高效共享，提升停车系统整体效能。
    3.3停车数据底座构建构，建立足宏观、把握中观、聚焦微观的停车数据底座，汇集全市停车场点、线、面多维数据信息，深入推动停车数字化治理，为我市停车规划-建设-管理提供有力支撑。
4、普查重点
4.1停车资源普查
4.1.1属性信息
停车场类型（配建、路外、路内）；
对外开放类型（全部开放、部分开放、不开放）
充电设施数量（快、慢充）
停车场面积
4.1.2车位供给
停车场划线泊位数
对外开放泊位数
停车泊位构造信息
4.1.3停车需求
高峰时刻（工作日、节假日）停放车辆总数
划线泊位上高峰时刻车辆数
夜间停放车辆总数
4.1.4空间信息
出入口位置及照片
停车场现场照片或录影
周边环境照片或录影
周边交通情况录影等
4.2停车特征调查
4.2.1平峰日和高峰日不同类型停车场：
停车需求生成率
平均停车时间 
车位周转率 
停车场利用率 
分时段车辆进出量 
停车供需缺口
4.2.2其他停车相关信息
停车计费方式（人工填单、刷卡、射频识别）； 
收费标准（年卡、月卡、按次计费等）； 
是否具备诱导系统，闸机设备情况； 
是否具备扩容改造条件； 
是否有自主定价的意愿（若有，是否希望提价）； 
建筑物周边市政道路路内停车现象。
（二）普查方法
采用停车资源普查微信小程序进行调查。微信小程序开发根据方案中设计的表格进行字段设计，将郑州市电子地图作为工作底图，以地块为单位输入相应信息。利用人工+电子化的普查方式，实现逻辑纠错、自动定位，实时上传等功能，提高普查准确性和效率。功能与优势： 
⚫ 用户信息管理：信息对应，有效实现用户与地块的存储管理； 
⚫ 地块边界绘制电子化：可以直接导出矢量的GIS图层数据； 
⚫ 现场图片拍摄：可现场拍摄停车场照片，并自动对应整理； 
⚫ 数据实时上传：调查数据实时上传，后台自动监测分析； 
⚫ 轨迹定位监督：实时记录采集人员活动轨迹，监督现场执行
普查时间安排：分为需求和供给两部分调查。
供给：时段为早8点至晚8点，老城区、权属复杂区域视情况延长至晚12点；
需求：结合不同停车场的停车高峰安排调查时段，如居住类在夜间10点-12点开展。
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（三）普查方法
采取多部门协同推进的组织方式，保障大范围、精细化的普查工作。
分区指导员：对所管辖区域的调查员工作进行指导、培训；并制定工作计划
核查督导员：对所管辖区域的指导员、调查员进行质量监督、数据复核等工作
普查员：主要负责管辖区域的现场执行工作，积极与督导员沟通联络，上报工作进度、实施情况
（四）技术路线
按照“内业-外业-内业”合理安排工作流程
4.1无缝全覆盖单元划分：
4.1.1公共停车场、配建停车场以地块为单位； 
4.1.2路内停车位以单向路段为单位。
4.2方案设计及试调查：
4.2.1针对不同类型停车场调查表格设计； 
4.2.2表格设计电子化，APP开发； 
4.2.3选取典型区域进行试调查。
4.3启动会及资料收集：
4.3.1召集各相关部门单位参与； 
4.3.2停车数据相关资料收集； 
4.3.3建立工作联席机制。
4.4调查实施及数据核查：
4.4.1APP采集； 
4.4.2现场数据收集及上传； 
4.4.3数据审核及多源核查； 
4.4.4数据校核及抽查。
4.5数据加工及统计：
4.5.1数据最终空间处理加工；
4.5.2数据统计；
4.5.3停车设施普查数据统计报告
4.6停车数据多场景应用
（五）质量控制
形成“培训-调查-复核”的工作闭环
实际培训和督导工作贯穿始终，要求较高的人员素质以保障质量。 
5.1.培训工作需保障工作人员能够熟练应用手机小程序进行数据填报，并能及时应对数据采集中的各类问题 
5.2. 因调查持续时间长、涉及人员多，部分人员可能因时间冲突或能力不适需中途调整，项目团队将根据实际情况灵活组织补充培训。
（六）成果形式——一库一报告
6.1一库：现状停车资源arcGIS数据库，可与“郑好停”平台互联，具备分析、更新数据的条件。
6.1.1现状停车资源原始数据库：包括停车场基础属性信息、停车场所属建筑物（小区）基本信息、停车需求情况等。 
6.1.2数据录入：与百度地图对应，便于直观显现。 
6.1.3数据分析：可以与综合交通模型的交通小区对应分析，便捷分析任意范围内的停车供需情况.
6.2一报告：现状停车资源统计分析报告
包括现状研究概况、停车场情况（停车场总量、空间分布、属性）、停车泊位情况（停车泊位供给、停车泊位需求、停车泊位缺口）等，含不限于停车供需数字地图、全市停车供需矛盾情况、提升行业管理的措施意见、配套法规修订意见、5年内公共停车场规划建设意见、促进公共停车场建设政策措施等。
二、成果应用
（一）精准赋能停车 “规-建-管”全链条的综合治理工作
规划建设：对热点区域、片区等停车供需规律分析，明确供需缺口及特性，为社会资本参与停车场建设提供建设规模、建设形式、预期收益等方面的数据支撑，提出5年停车设施建设规划建议；为路内停车泊位优化调整提供决策支撑；
综合治理：精准识别矛盾焦点，按网格化分区计算“车位缺口指数” ，锁定核心矛盾区域，通过“新建、共享、挖潜、恢复”缓解停车矛盾。
（二）为停车相关政策制定提供依据
通过停车普查建立数字化地图，实时掌握停车供需情况，是政府制定差异化管理、差异化收费的依据。可依据停车供需情况，制定或适时调整管理分区、收费标准等，在停车矛盾特别突出或难以解决的区域，可研究推行市场定价；为促进公共停车场建设提出郑州市法规修订和配套政策建议。
（三）为公众交通出行提供服务和建议
[bookmark: _GoBack]停车普查数据库可对接郑好停平台，在为公众提供实时有效的停车信息基础上，实现停车诱导、停车共享、车位发布等功能，引导公众快速停车，缓解周边交通压力，节约市民出行、停车时间，提升出门办事效率，提高居民生活幸福指数。
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